***Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos***

***Veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo planas***

***2018 m.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapai** | **Veikla** | **Data** | **Pastabos** |
| 1 etapas  **Pasirengimas** | Koordinacinės veiklos kokybės įsivertinimo grupės subūrimas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tikslų apsibrėžimas. | 2018-08-30 | Veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro 4 mokytojai (Aldona Petkevičienė,  Jolita Kukanskienė,  Neringa Stasiūnienė, Svetlana Konkova) ir grupės koordinatorė (Sandra Janušonienė) . |
| Įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. | Rugsėjo mėn. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. |
| 2 etapas  **Platusis įsivertinimas (mokytojų)** | Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymas (pagal  [www.iqes.online.lt](http://www.iqes.online.lt)  anketą). Dokumentų studijavimas. | Spalio mėn. | Apklausiami gimnazijos mokytojai, studijuojama nauja medžiaga, NMVA duomenys ir ataskaitos. |
| Grupės narių kompetencijų tobulinimas. | 2018 m. spalio 16 d.  10.00–10.45 val. | „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Gera mokykla tėvų akimis“. |
| 3 etapas  **Išsamieji tyrimai (mokinių, mokytojų ir tėvų)** | Gimnazijos mokinių (5-12 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausa.  Mokytojų apklausa pagal darbo grupės parengtus klausimus. | Lapkritis-gruodis | Anketavimas pagal [www.iqesonline.lt](http://www.iqesonline.lt) sistemoje pateikiamus klausimynus.  Įrankiai:   1. „Mokinių apklausa \_NMVA\_2018 (Mk14)“ 2. „Tėvų apklausa\_NMVA\_2018 (T07)“ 3. Mokytojų apklausa (per Tamo dienyną) |
| Duomenų rinkimas ir apibendrinimas | Lapkritis | Grupės nariai renka ir apibendrina duomenis.  Dirba Sandra Janušonienė, Aldona Petkevičienė |
| Duomenų grupės vadovui pristatymas |  | Grupių nariai baigia anketavimą ir apibendrintas ataskaitas su išvadomis pristato vadovui. |
| 4 etapas  **Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas** | Plačiojo įsivertinimo rezultatų pateikimas ir aptarimas. Rezultatų pagal NMVA anketas pristatymas. 2016-2017-2018 m. duomenų palyginimas. Rekomendacijų ugdymui tobulinti, gerinti pateikimas. | Lapkričio 28 d. | Susirinkime paskelbiami gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įvertinimo rezultatai. Pateikiamas 2016-2017-2018 m. duomenų palyginimas.  Sandra Janušonienė, Aldona Petkevičienė |
| Rezultatų pateikimas NMVA (pagal jų duotą klausimyną) | Gruodis (iki Kalėdų) | Įsivertinimo grupės vadovas pildo galutinę ataskaitą – internete aktyvią ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETĄ.  Sandra Janušonienė |
| 5 etapas  **Rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti** | Rezultatai skelbiami viešai, planuojama būsima veikla.  Rezultatai panaudojami tolesnei veiklai tobulinti. | 2019 m.sausis | Rezultatai paskelbiami gimnazijos interneto svetainėje, atsižvelgdama į juos administracija planuoja tolesnę veiklą. |
| 6 etapas  **Giluminio**  **tyrimo atlikimas. Pasirinktų rodiklių išsamesnė analizė** | Pasirinktų konkrečių (smulkesnių) sričių (rodiklių) giluminis tyrimas. | Vasaris-kovas-balandis | Dirba  Svetlana Konkova,  Jolita Kukanskienė,  Neringa Stasiūnienė. |
| 7 etapas  **Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas** | Gimnzijos pedagogų posėdyje pristatomi tyrimų rezultatai, pateikiamos išvados, rekomendacijos. | Balandis (data tikslinama) | Atsakingos Svetlana Konkova, Jolita Kukanskienė, Neringa Stasiūnienė. |
| 8 etapas  **Stebėjimas** | Stebėjimas, pokalbiai, interviu. Matomų problemų fiksavimas. Refleksijos. | Gegužė – birželis- liepa- rugpjūtis |  |

Pastaba:

Bus pildoma internete aktyvi ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2018 (MNVA). Duomenis tyrimui visos respublikos mastu mūsų gimnazija pateiks jau trečią kartą.