***Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos***

***Veiklos kokybės įsivertinimo organizavimo planas***

***2019***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapai**  | **Veikla**  | **Data** | **Pastabos**  |
| 1 etapas**Pasirengimas** | Koordinacinės veiklos kokybės įsivertinimo grupės subūrimas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo tikslų apsibrėžimas. | 2018-08-30 | Veiklos kokybės įsivertinimo grupę sudaro šie mokytojai:* Aldona Petkevičienė,
* Neringa Stasiūnienė,
* Lina Bagužienė.

(sudėtis kito)Grupės koordinatorė Sandra Janušonienė. |
| Įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. | Rugsėjo mėn. | Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė. |
| 2 etapas**Platusis įsivertinimas (mokytojų)** | Plačiojo gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymas (pagal [www.iqes.online.lt](http://www.iqes.online.lt) anketą). Dokumentų studijavimas.  | Rugsėjo mėn. (Anketa rugsėjo 20 d.) | Apklausiami gimnazijos mokytojai, studijuojama nauja medžiaga, NMVA duomenys ir ataskaitos. Sandra Janušonienė |
| Grupės narių kompetencijų tobulinimas. | Rekomendacijų studijavimasPokalbis su pavaduotoja J. Stripeikiene, gautos medžiagos analizė | http://www.nmva.smm.lt/isivertinimas/mokyklu-isivertinimas/rekomendacijos/ |
| 3 etapas**Išsamieji tyrimai (mokinių, mokytojų ir tėvų)** | Gimnazijos mokinių (5-12 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausa. Mokytojų apklausa pagal darbo grupės parengtus klausimus.  | Spalis - lapkritis | Gavus plačiojo įsivertinimo rezultatus numatyti žingsnius toliau. Pasirinkti šie rodikliai:Anketavimas pagal [www.iqesonline.lt](http://www.iqesonline.lt) sistemoje pateikiamus klausimynus. Įrankiai:1. Mokinių apklausa - anketa

„Mokiniams. Asmenybės branda. Mokymosi patirtys. 2019 m.“1. Tėvų apklausa - „Tėvams. Asmenybės branda. Mokymosi patirtys. 2019 m.“

Mokytojų apklausa - „Mokytojams. Asmenybės branda. Mokymosi patirtys. 2019 m.“ |
| Duomenų rinkimas ir apibendrinimas  | Lapkritis | Grupės nariai renka ir apibendrina duomenis. |
| Duomenų grupės vadovui pristatymas  | Lapkritis | Grupių nariai baigia anketavimą ir apibendrintas ataskaitas su išvadomis pristato vadovui. |
| 4 etapas **Atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas** | Plačiojo įsivertinimo rezultatų pateikimas ir aptarimas. Rezultatų pagal NMVA anketas pristatymas. 2016-2017-2018 m. duomenų palyginimas. Rekomendacijų ugdymui tobulinti, gerinti pateikimas. | Lapkričio 27 d. | Susirinkime paskelbiami gimnazijos veiklos kokybės plačiojo įvertinimo rezultatai. Pateikiami giliojo tyrimo dviejų rodiklių duomenys, duomenų palyginimas.Atsakingi visi grupės nariai  |
| Rezultatų pateikimas NMVA (pagal jų duotą klausimyną) | Gruodis (iki Kalėdų)  | Įsivertinimo grupės vadovas pildo galutinę ataskaitą – internete aktyvią ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETĄ. Sandra Janušonienė |
| 5 etapas **Rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti** | Rezultatai skelbiami viešai, planuojama būsima veikla.Rezultatai panaudojami tolesnei veiklai tobulinti. | 2019 m.sausis | Rezultatai paskelbiami gimnazijos interneto svetainėje, atsižvelgdama į juos administracija planuoja tolesnę veiklą.  |
| 6 etapas  **Stebėjimas** |  | Vasaris - rugpjūtis |  |

Pastaba:

Bus pildoma internete aktyvi ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA 2019 (MNVA). Duomenis tyrimui visos respublikos mastu mūsų gimnazija pateiks jau ketvirtą kartą.